ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к постановлению главы МО «Бежтинский

участок» от 10 февраля 2016 г. № \_\_\_\_

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан**

**«Эффективный агропромышленный комплекс»**

**в МО «Бежтинский участок» на 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Импортозамещение в агропромышленном комплексе** | | | | |
| 1 (1) | Актуализация мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» в рамках программы импортозамещения | направление государственной поддержки с учетом приоритетности развития отраслей в рамках реализации программы импортозамещения | февраль – апрель | Минсельхозпрод РД,  Отдел сельского хозяйства |
|  | | | | |
| **II. Развитие растениеводства** | | | | |
| 2 (18) | Стимулирование развития садоводства | закладка садов на площади не менее 5 га в с. Качалай Бабаюртовской зоны | апрель – декабрь | Минсельхозпрод РД,  Отдел сельского хозяйства, СПК «Бежтинский» |
| 3 (21) | Стимулирование развития рисоводства | проведение капитально-восстановитель-ной планировки рисовых чеков на площади не менее 100 га в с. Качалай | март –июнь | Минсельхозпрод РД  Отдел сельского хозяйства, СПК «Бежтинский» |
| **III. Развитие животноводства, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования** | | | | |
| 4 (27) | Развитие молочного животноводства | строительство, реконструкция и (или) модернизация молочно-товарных ферм не менее чем на 120 скотомест | март – декабрь | Минсельхозпрод РД,  Отдел сельского хозяйства, СПК «Бежтинский», СПК «Тлядал» |
| 5 (35) | Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств | предоставление 2 грантов начинающим фермерам, создание новых рабочих мест | апрель –октябрь | Минсельхозпрод РД,  Отдел сельского хозяйства |
| 6 (37) | Стабилизация эпизоотического благополучия животноводства МО «Бежтинский участок» | обеспечение сохранности сельскохозяйственных животных на уровне 97 проц.;  сокращение заболеваемости сельскохозяйственных животных инфекционными заболеваниями до уровня 0,1 процента | март – декабрь | Дагветеринария,  Ветлечебница МО «Бежтинский участок» |
| **IV. Развитие рыбохозяйственного комплекса** | | | | |
| 7 (44) | Инвентаризация рыбоводных участков рек, озер и морской акватории в качестве инвестиционных площадок | формирование реестра рыбоводных участков для предоставления потенциальным инвесторам | февраль – апрель | Минсельхозпрод РД,  Отдел сельского хозяйства |
| **V. Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения** | | | | |
| 8 (50) | Анализ эффективности использования ГУПами и МУПами земельных ресурсов и имущества, находящихся на праве пользования | информация о фактическом состоянии эффективности использования земельных ресурсов и имущества | март | Минсельхозпрод РД,  Мингосимущество РД,  Отдел сельского хозяйства |
| 9 (51) | Определение земельных участков с гарантированным водо-обеспечением для закладки садов и виноградников вокруг существующих и строящихся объектов переработки и агрологистики | формирование реестра земельных участков для закладки садов и виноградников | март – декабрь | Минсельхозпрод РД,  Минпромторгинвест РД,  Мингосимущество РД,  Отдел сельского хозяйства |
| 10 (52) | Инвентаризация гидротехнических сооружений магистральных, межхозяйственных и внутрихозяйственных оросительных систем | подготовка предложений по ремонту и реконструкции объектов | март – декабрь | ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» (по согласованию),  Минсельхозпрод РД,  Отдел сельского хозяйства, СПК «Бежтинский», СПК «Тлядал» |
| 11 (54) | Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения | вовлечение в сельскохозяйственный оборот не менее 100 гектаров неиспользуемой пашни | март – декабрь | Минсельхозпрод РД,  Отдел сельского хозяйства, СПК «Бежтинский», СПК «Тлядал» |
| 12 (55) | Реализация мероприятий программы земельной реформы | повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения | март – декабрь | Мингосимущество РД,  Сельские поселения МО «Бежтинский участок» |
| **VI. Вовлечение органов местного самоуправления МО «Бежтинский участок» в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации** | | | | |
| 13 (56) | Стимулирование привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс | ежегодное сопровождение реализации не менее 2 инвестиционных проектов в каждом муниципальном образовании | апрель – декабрь | Отдел сельского хозяйства |
| 14 (57) | Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации | создание 5 пилотных сельскохозяйственных потребительских кооперативов в МО «Бежтинский участок» | апрель – декабрь | Отдел сельского хозяйства, |
| **VII. Расширение участия молодежи, общественных и научных организаций в реализации приоритетного проекта развития РД в МО «Бежтинский участок»** | | | | |
| 15 (62) | Содействие сельхозтоваропроизводителям при подготовке документов на оказание мер государственной поддержки | повышение доступности к получению государственной поддержки для сельскохозяйственных товаропроизводителей | февраль –ноябрь | МФЦ МО «Бежтинский участок»,  Отдел сельского хозяйства |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_