Приложение № 8

к постановлению главы МО «Бежтинский

участок» от 10 февраля 2016 г. № \_\_\_\_

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**мероприятий по обеспечению контроля за ходом реализации**

**приоритетных проектов развития Республики Дагестан в МО «Бежтинский участок» на 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок представления в Администрацию Главы и Правительства РД | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Контроль за ходом реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в МО «Бежтинский участок» | своевременная и полная реализация мероприятий, формирование опера­тивных отчетов о ходе реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан в МО «Бежтинский участок»; представление аналитических отчетов и графиче­ских материалов о ходе реализации приоритетных проектов развития РД в МО «Бежтинский участок» в режиме он­лайн. | январь –декабрь  | Ответственные за выполнение планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития РД в МО «Бежтинский участок»   |
| 2. | Отчет руководящих работников, персонально ответственных за выполнение планов мероприятий Главе МО «Бежтинский участок» с предварительным представлени­ем информации руководителю «проектного офиса» | информирование Главы МО «Бежтинский участок» о ходе реали­зации приори­тетных проектов раз­вития | ежемесячно | Ответственные за выполнение планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития РД в МО «Бежтинский участок» |
| 3. | Контроль за ходом подготовки предложений по корректировке планов реализации приоритетных проектов развития РД в МО «Бежтинский участок» в текущем году с учетом реализации государственных про­грамм Республики Дагестан в МО | формирование отчетов о ходе подго­товки предложений по корректиров­ке планов реализации приоритетных проектов развития РД в МО «Бежтинский участок» | март, июнь, сентябрь | Руководитель «проектного офиса»,Ответственные за выполнение планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития РД в МО «Бежтинский участок»,Отдел финансов |
| 4.  | Организация работы по анализу и отбору предложений по формиро­ванию планов мероприятий по ре­ализации приоритетных проектов развития РД в МО «Бежтинский участок» на 2017 год  | формирование планов мероприятий по реализации приоритетных проек­тов развития РД в МО «Бежтинский участок» на 2017 год, в том числе с учетом возможностей консолидированного бюджета МО «Бежтинский участок» | июнь –октябрь  | Руководитель «проектного офиса»,Ответственные за выполнение планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития РД в МО «Бежтинский участок», Отдел финансов,Главы сельских поселений  |
| 5. | Утверждение планов мероприятий по реализации приоритетных про­ектов развития РД в МО «Бежтинский участок» на 2017 год | постановление МО «Бежтинский участок» об утверждении планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития РД в МО «Бежтинский участок» на 2017 год  | ноябрь –декабрь  | Руководитель «проектного офиса»,Ответственные за выполнение планов мероприятий по реализации приоритетных проектов развития РД в МО «Бежтинский участок», Отдел финансов,Главы сельских поселений |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_